## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[6 empty] | за год | 2019
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Свердловской области от 06.08.2015 № 841-РП
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2019 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | 21.2667 | 0 | 0 | нд | 21.2667 | нд | 21.2667 | нд | 15.1388 | нд | 0 | нд | -6.128 | нд | -28.8148
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | 21.2667 | 0 | 0 | нд | 21.2667 | нд | 21.2667 | нд | 15.1388 | нд | 0 | нд | -6.128 | нд | -28.8148
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | 21.2667 | 0 | 0 | нд | 21.2667 | нд | 21.2667 | нд | 15.1388 | нд | 0 | нд | -6.128 | нд | -28.8148
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | 21.2667 | 0 | 0 | нд | 21.2667 | нд | 21.2667 | нд | 15.1388 | нд | 0 | нд | -6.128 | нд | -28.8148
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд | 21.2667 | 0 | 0 | нд | 21.2667 | нд | 21.2667 | нд | 15.1388 | нд | 0 | нд | -6.128 | нд | -28.8148
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | G.1.1.26 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 1.1637 | нд | 0 | нд | -0.020897 | нд | -1.764
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС", ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | G.1.1.27 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 1.1652 | нд | 0 | нд | -0.019473 | нд | -1.6437
1.2.1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка"; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | G.1.1.28 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 1.2146 | нд | 0 | нд | 0.030007 | нд | 2.533
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | G.1.1.29 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1846 | нд | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | G.1.1.30 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1846 | нд | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | G.1.1.31 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 1.1876 | нд | 0 | нд | 0.0029892 | нд | 0.25233
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля | G.1.1.32 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 1.2002 | нд | 0 | нд | 0.015518 | нд | 1.3099
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.33 | нд | 1.373 | 0 | 0 | нд | 1.373 | нд | 1.373 | нд | 1.3459 | нд | 0 | нд | -0.027045 | нд | -1.9698
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.34 | нд | 1.373 | 0 | 0 | нд | 1.373 | нд | 1.373 | нд | 1.3984 | нд | 0 | нд | 0.025405 | нд | 1.8504
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.35 | нд | 1.373 | 0 | 0 | нд | 1.373 | нд | 1.373 | нд | 1.3633 | нд | 0 | нд | -0.009695 | нд | -0.70613
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.36 | нд | 1.373 | 0 | 0 | нд | 1.373 | нд | 1.373 | нд | 1.3617 | нд | 0 | нд | -0.011235 | нд | -0.8183
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок"",ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.37 | нд | 1.373 | 0 | 0 | нд | 1.373 | нд | 1.373 | нд | 1.373 | нд | 0 | нд | 7.5e-05 | нд | 0.0054626
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | G.1.1.38 | нд | 1.2467 | 0 | 0 | нд | 1.2467 | нд | 1.2467 | нд | 1.194 | нд | 0 | нд | -0.052698 | нд | -4.227
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | G.1.1.39 | нд | 1.2467 | 0 | 0 | нд | 1.2467 | нд | 1.2467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2467 | нд | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим"", ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим | G.1.1.40 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 1.1711 | нд | 0 | нд | -0.013578 | нд | -1.1462
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | G.1.1.41 | нд | 1.1846 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1846 | нд | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | G.1.1.42 | нд | 1.2467 | 0 | 0 | нд | 1.2467 | нд | 1.2467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2467 | нд | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".