## стр.1
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[6 empty] | за год | 2019
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[6 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[5 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Свердловской области от 06.08.2015 № 841-РП
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | 3.44 | нд | 5.09 | нд | нд | 2019-12-25 | 2.64 | нд | 3.6 | нд | нд | -0.8 | нд | -1.49 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | нд | 3.44 | нд | 5.09 | нд | нд | 2019-12-25 | 2.64 | нд | 3.6 | нд | нд | -0.8 | нд | -1.49 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | нд | 3.44 | нд | 5.09 | нд | нд | 2019-12-25 | 2.64 | нд | 3.6 | нд | нд | -0.8 | нд | -1.49 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | 3.44 | нд | 5.09 | нд | нд | 2019-12-25 | 2.64 | нд | 3.6 | нд | нд | -0.8 | нд | -1.49 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | нд | 3.44 | нд | 5.09 | нд | нд | 2019-12-25 | 2.64 | нд | 3.6 | нд | нд | -0.8 | нд | -1.49 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | G.1.1.26 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС", ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | G.1.1.27 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС",р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС",р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка"; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | G.1.1.28 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", р.п. Шаля; ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка", р.п. Шаля; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | G.1.1.29 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.1 | нд | -0.31 | нд | нд | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | G.1.1.30 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.1 | нд | -0.31 | нд | нд | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | G.1.1.31 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | 0.4 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.4 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля | G.1.1.32 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.33 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | 0.4 | нд | 0.25 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.4 | нд | 0.25 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.34 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | 0.4 | нд | 0.25 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.4 | нд | 0.25 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.35 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.36 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок"",ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.37 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок", р.п. Шаля; ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | G.1.1.38 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина", р.п. Шаля; ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | G.1.1.39 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная", р.п. Шаля; ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная", р.п. Шаля; ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.1 | нд | -0.31 | нд | нд | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим"", ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим | G.1.1.40 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", п. Илим; ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим", п. Илим; ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим | 0.4 | нд | 0.31 | нд | нд | 2019-12-25 | 0.4 | нд | 0.31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | G.1.1.41 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка; ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | 0.1 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.1 | нд | -0.31 | нд | нд | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | G.1.1.42 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка; ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка", п. Колпаковка; ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | 0.4 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | -0.4 | нд | -0.25 | нд | нд | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ