## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2019
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Свердловской области от 06.08.2015 № 841-РП
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2019 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 15.1388 | нд | 21.2667 | 6.053 | нд | 4.79 | нд | нд | нд | 15.1388 | 4.773 | нд | 3.36 | нд | нд | нд | нд | -6.128 | -28.8148
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 15.1388 | нд | 21.2667 | 6.053 | нд | 4.79 | нд | нд | нд | 15.1388 | 4.773 | нд | 3.36 | нд | нд | нд | нд | -6.128 | -28.8148
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 15.1388 | нд | 21.2667 | 6.053 | нд | 4.79 | нд | нд | нд | 15.1388 | 4.773 | нд | 3.36 | нд | нд | нд | нд | -6.128 | -28.8148
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 15.1388 | нд | 21.2667 | 6.053 | нд | 4.79 | нд | нд | нд | 15.1388 | 4.773 | нд | 3.36 | нд | нд | нд | нд | -6.128 | -28.8148
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 15.1388 | нд | 21.2667 | 6.053 | нд | 4.79 | нд | нд | нд | 15.1388 | 4.773 | нд | 3.36 | нд | нд | нд | нд | -6.128 | -28.8148
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 33 "Бебеля", ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 27 - ТП № 33 "Бебеля"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 33 "Бебеля"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | G.1.1.26 | 1.1637 | нд | 1.1846 | 0.25 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 1.1637 | 0.25 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | -0.0209 | -1.7642
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 19 "РТС", ВЛ-10кВ "фидер № 8 опора № 2 - ТП № 19 "РТС"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № 19 "РТС"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | G.1.1.27 | 1.1652 | нд | 1.1846 | 0.25 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 1.1652 | 0.25 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | -0.01947 | -1.6435
1.2.1.1 | ПС 10/0,4 кВ ТП № 20 "Погрузка", ВЛ-10 кВ "фидер №12 опора № 41/6-ТП № 20 "Погрузка"; ВЛ 0,4 кВ "ТП №20 "Погрузка" - опора № 1 фидер № 1; ТП № 20 "Погрузка" - опора №1 фидер № 2, р.п.Шаля | G.1.1.28 | 1.2146 | нд | 1.1846 | 0.063 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 1.2146 | 0.063 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 2.5324
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 30 "КНС-2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 42 - ТП № 30 "КНС-2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 30 "КНС-2" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 30 "КНС-2"-опора № 1 фидер № 2",р.п. Шаля. | G.1.1.29 | 0 | нд | 1.1846 | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.1846 | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 32 "Очистные 2", ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 72 - ТП № 32 "Очистные 2",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 32 "Очистные 2" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 32 "Очистные 2"-опора № 1 фидер № 2" ,р.п. Шаля. | G.1.1.30 | 0 | нд | 1.1846 | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.1846 | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 15 "Роддом", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 61 - ТП № 15 "Роддом",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 15 "Роддом" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 15 "Роддом"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | G.1.1.31 | 1.1876 | нд | 1.1846 | 0.25 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 1.1876 | 0.25 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | 0.00299 | 0.2524
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 27 "Ясная", ВЛ-10кВ "фидер № 11 опора № 1/9 - ТП № 27 "Ясная",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 27 "Ясная" -опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 27 "Ясная"-опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля | G.1.1.32 | 1.2002 | нд | 1.1846 | 0.25 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 1.2002 | 0.25 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | 0.01552 | 1.3101
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 7 "Свердлова",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 41/4 - ТП№ 7 "Свердлова"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 1" , "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 7 "Свердлова" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.33 | 1.3459 | нд | 1.373 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1.3459 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | -0.02705 | -1.9702
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 8 "Урицкого",ВЛ-10кВ "фидер № 3 опора № 57 - ТП№ 8 "Урицкого"", ВЛ-0,4 кВ "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 8 "Урицкого" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.34 | 1.3984 | нд | 1.373 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1.3984 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.0254 | 1.85
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 12 "ПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 62 - ТП№ 12 "ПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 12 "ПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.35 | 1.3633 | нд | 1.373 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1.3633 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | -0.0097 | -0.7065
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 26 "ДПМК",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50/12 - ТП№ 26 "ДПМК"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 1", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 2", "ТП № 26 "ДПМК" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.36 | 1.3617 | нд | 1.373 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1.3617 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | -0.01123 | -0.81793
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 28 "Пионерский поселок",ВЛ-10кВ "фидер № 12 опора № 50 - ТП№ 28 "Пионерский поселок"",ВЛ-0,4 кВ " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 1", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 2", " ТП№ 28 "Пионерский поселок" - опора № 1 фидер № 3" , р.п.Шаля. | G.1.1.37 | 1.3731 | нд | 1.373 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1.3731 | 0.63 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 8e-05 | 0.0058268
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 40 "Халтурина" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 12 опора № 57/9 - ТП № 40 "Халтурина"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1фидер № 1" , " ТП № 40 "Халтурина"- опора № 1 фидер № 2", р.п. Шаля. | G.1.1.38 | 1.194 | нд | 1.2467 | 0.4 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1.194 | 0.4 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | -0.05269 | -4.2263
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 41 "Юбилейная" ,ВЛ-10 кВ "фидер № 11 опора № 1/16/11 - ТП № 41 "Юбилейная"",ВЛ-0,4 кВ " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 1" , " ТП № 41 "Юбилейная"- опора № 1 фидер № 2" , р.п. Шаля. | G.1.1.39 | 0 | нд | 1.2467 | 0.4 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.2467 | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Илим" опора № 5/8 - ТП № 9 "ЛПХ Илим"", ВЛ-0,4 кВ ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 1", "ТП № ТП № 9 "ЛПХ Илим"-опора № 1 фидер № 2" , п. Илим | G.1.1.40 | 1.1711 | нд | 1.1846 | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 1.1711 | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | -0.01358 | -1.1463
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка", ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 21 - ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1" ,"ТП № 4 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2" , п. Колпаковка. | G.1.1.41 | 0 | нд | 1.1846 | 0.16 | нд | 0.31 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.1846 | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10/0,4 кВ ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка",ВЛ-10кВ "фидер № 1 "ЛПХ Колпаковка" опора № 19 - ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"",ВЛ-0,4 кВ "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка" -опора № 1 фидер № 1", "ТП № 3 "ЛПХ Колпаковка"-опора № 1 фидер № 2", п. Колпаковка. | G.1.1.42 | 0 | нд | 1.2467 | 0.4 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -1.2467 | -100 | Недостаток средств, учтенных в тарифе на передачу электрической энергии , за счет ограничения 12% от НВВ