## стр.1
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[9 empty] | за год | 2020
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Правительства Свердловской области Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 24.07.2019 № 272
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  |  | 0.56 | нд | 2.43 | 4.82 | нд | нд | нд |  | 0.56 | нд | 2.43 | 4.82 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_1 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-15 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер № 6 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_2 | нд | нд | нд | нд | 4.82 | нд | нд | нд | 2020-10-28 | нд | нд | нд | 4.82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_3 | нд | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-10-01 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_4 | нд | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | 2020-10-15 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2» , р.п.Шаля. | Н_5 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-01 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля. | Н_6 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 2020-09-01 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля. | Н_7 | нд | нд | нд | 0.57 | нд | нд | нд | нд | 2020-09-01 | нд | нд | 0.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.6 | Покупка автомобиля бортовой на шасси 6x4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19м. | Н_8 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2020-02-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
1.6 | Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5 | Н_9 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2020-01-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0.56 | нд | 2.43 | 4.82 | нд | нд | 2 |  | 0.56 | нд | 2.43 | 4.82 | нд | нд | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | 0.56 | нд | 2.43 | 4.82 | нд | нд | нд |  | 0.56 | нд | 2.43 | 4.82 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.