## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Правительства Свердловской области Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 24.07.2019 № 272
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2020 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 14.5952 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | 13.4666 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | нд | -1.1286 | -4.9116
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_1 | 0 | нд | 1.6076 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3681 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.23947 | -14.8968
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер № 6 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_2 | 0 | нд | 7.287 | нд | нд | 4.82 | нд | нд | нд | 6.9291 | нд | нд | 4.82 | нд | нд | нд | нд | -0.35791 | -4.9116
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_3 | 0 | нд | 1.6076 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3681 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.23947 | -14.8968
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_4 | 0 | нд | 2.192 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | 1.955 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | -0.23695 | -10.8098
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2» , р.п.Шаля. | Н_5 | 0 | нд | 0.60822 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56564 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.042574 | -6.9998
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля. | Н_6 | 0 | нд | 0.57236 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.57199 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | -0.00037555 | -0.065614
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля. | Н_7 | 0 | нд | 0.72059 | нд | нд | 0.57 | нд | нд | нд | 0.70876 | нд | нд | 0.57 | нд | нд | нд | нд | -0.011834 | 1.2199
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | нд | 6.0531 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.097 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.066116 | 1.2199
1.6 | Покупка автомобиля бортовой на шасси 6x4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19м. | Н_8 |  | нд | 5.4199 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 5.486 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.066116 | 1.2199
1.6 | Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5 | Н_9 |  | нд | 0.63324 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.611 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | -0.022239 | -3.5119
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | 20.6484 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | 2 | нд | 19.5636 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | 2 | нд | нд | -1.0847 | -5.2533
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  | нд | 14.5952 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | 13.4666 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | нд | -1.1286 | -7.7326
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | нд | 6.0531 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.097 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.043877 | 0.72487