## 2 квартал
приложение к приказу №__ от 25.06.2010г.
Утверждаю
Согласовано: |  |  |  |  | директор ООО "Энергошаля"
гл. инженер |  |  |  |  | ___________П.Н.Домрачев
________В.Н.Судиловский |  |  |  |  | "___"____________2020г.
План работ по ремонту электрических сетей ООО "Энергошаля"
на 1 квартал 2020 г.
№ п/п | Месяц проведения работ | Наименование объекта | Сроки ввода - вывода из ремонта | Планируемые мероприятия по ремонту объектов | Примечание
1 | январь | фидер "Быт" ТП№1 Унь | Начало ремонта - 10 января, вывод из ремонта-20 января | Замена опор | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
2 | февраль | ТП№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 п. Шаля | Начало ремонта-01 февраля, вывод из ремонта-15 февраля | Ревизия ТП, отчистка от снега | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
3 | февраль | ТП№№20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 п. Шаля | Начало ремонта-15 февраля, вывод из ремонта - 28 февраля | Ревизия ТП, отчистка от снега | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
4 | март | фидер "Быт" п. Шаля, ул. Льва Асламова | Начало ремонта - 01 марта, вывод из ремонта-10 марта | Замена опор | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
5 | март | п. Шаля ВЛ-10 кВ Фидер№12 | Начало ремонта - 10 марта, вывод из ремонта -15 марта | Замена опор | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
6 | март | п. Шаля ВЛ-10 кВ Фидер№12 | Начало ремонта - 15 марта, вывод из ремонта-30 марта | Замена провода | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
Примечания.
1. Отключения э/э на время выполнения заявок на подключение новых потребителей устанавливается в зависимости от поступления заявок.
2,Плановые сроки отключения э/э могут корректироваться по объективным причинам.Информация по тел.:8(34358)21997
|  | Начальник участка |  |  | Д.В. Нарыжный
|  | Инженер ПТО |  |  | А.М.Попов