## D05.14_1026601509110_12_66_0
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 месяца |  | 2020 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Правительства Свердловской области Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 24.07.2019 № 272
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.20, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 2.1519 | 0 | 2.1519 | 14.5952 | 14.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.5952 | нд | 2.1519 | 14.5952 | -14.5952 | -100
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_1 | 0.25538 | 0 | 0.25538 | 1.6076 | 1.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6076 | нд | 0.25538 | 1.6076 | -1.6076 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер № 6 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_2 | 1.0669 | 0 | 1.0669 | 7.287 | 7.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.287 | нд | 1.0669 | 7.287 | -7.287 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_3 | 0.25538 | 0 | 0.25538 | 1.6076 | 1.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6076 | нд | 0.25538 | 1.6076 | -1.6076 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_4 | 0.32022 | 0 | 0.32022 | 2.192 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.192 | нд | 0.32022 | 2.192 | -2.192 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2» , р.п.Шаля. | Н_5 | 0.095729 | 0 | 0.095729 | 0.60822 | 0.60822 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.60822 | нд | 0.095729 | 0.60822 | -0.60822 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля. | Н_6 | 0.072692 | 0 | 0.072692 | 0.57236 | 0.57236 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.57236 | нд | 0.072692 | 0.57236 | -0.57236 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля. | Н_7 | 0.085601 | 0 | 0.085601 | 0.72059 | 0.72059 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.72059 | нд | 0.085601 | 0.72059 | -0.72059 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 5.8541 | 0 | 5.8541 | 6.0531 | 6.0531 | 6.097 | 0 | 6.097 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0531 | нд | 0 | 0 | 0.043877 | 0.72487
1.6 | Покупка автомобиля бортовой на шасси 6x4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19м. | Н_8 | 5.2417 | 0 | 5.2417 | 5.4199 | 5.4199 | 5.486 | 0 | 5.486 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4199 | нд | 0 | 0 | 0.066116 | 1.2199
1.6 | Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5 | Н_9 | 0.61242 | 0 | 0.61242 | 0.63324 | 0.63324 | 0.611 | 0 | 0.611 | 0 | нд | 0 | нд | 0.63324 | нд | 0 | 0 | -0.022239 | -3.5119 | Уточнение стоимости по результатам заключенного договора
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 8.006 | 0 | 8.006 | 20.6484 | 20.6484 | 6.097 | 0 | 6.097 | 0 | нд | 0 | нд | 20.6484 | нд | 2.1519 | 14.5952 | -14.5514 | -70.4722
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 2.1519 | 0 | 2.1519 | 14.5952 | 14.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.5952 | нд | 2.1519 | 14.5952 | -14.5952 | -100
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 5.8541 | 0 | 5.8541 | 6.0531 | 6.0531 | 6.097 | 0 | 6.097 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0531 | нд | 0 | 0 | 0.043877 | 0.72487