## D05.14_1026601509110_13_66_0
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 12 месяцев |  |  |  | 2020 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Правительства Свердловской области Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 24.07.2019 № 272
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2020 году | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 14.5952 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 14.5952 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | 13.4666 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.2145 | 0.36 | нд | 0.87 | нд | нд | нд | 10.2522 | 0.2 | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | -1.1286 | -7.7326
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_1 | 0 | нд | 1.6076 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6076 | 0.2 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.3681 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3681 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.23947 | -14.8968
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер № 6 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_2 | 0 | нд | 7.287 | нд | нд | 4.82 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 7.287 | нд | нд | 4.82 | нд | нд | нд | 6.9291 | нд | нд | 4.82 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 6.9291 | нд | нд | 4.82 | нд | нд | нд | нд | -0.35791 | -4.9117
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_3 | 0 | нд | 1.6076 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6076 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3681 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3681 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.23947 | -14.8968
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_4 | 0 | нд | 2.192 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.192 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | 1.955 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.955 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | -0.23695 | -10.8099
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2» , р.п.Шаля. | Н_5 | 0 | нд | 0.60822 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60822 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56564 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56564 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | -0.042576 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля. | Н_6 | 0 | нд | 0.57236 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.57236 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0.57199 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.57199 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.000372 | -0.064994
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля. | Н_7 | 0 | нд | 0.72059 | нд | нд | 0.57 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.72059 | нд | нд | 0.57 | нд | нд | нд | 0.70876 | нд | нд | 0.57 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.70876 | нд | нд | 0.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.01183 | -1.6417
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 0 | нд | 6.0531 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.0531 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.0969 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.0969 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043731 | 0.72245
1.6 | Покупка автомобиля бортовой на шасси 6x4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19м. | Н_8 | 0 | нд | 5.4199 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.4199 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 5.4862 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 5.4862 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.066299 | 1.2233
1.6 | Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5 | Н_9 | 0 | нд | 0.63324 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.63324 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.61067 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0.61067 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | -0.022568 | -3.5639
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | нд | 20.6484 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | 2 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.6484 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | 2 | нд | 19.5635 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | 2 | нд | 6.0969 | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2145 | 0.36 | нд | 0.87 | нд | 0 | нд | 10.2522 | 0.2 | нд | 6.38 | нд | 0 | нд | нд | -1.0849 | -5.254
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | нд | 14.5952 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 14.5952 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | 13.4666 | 0.56 | нд | 7.25 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 3.2145 | 0.36 | нд | 0.87 | нд | нд | нд | 10.2522 | 0.2 | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | -1.1286 | -7.7326
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 0 | нд | 6.0531 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.0531 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.0969 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 6.0969 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.043731 | 0.72245