## D05.14_1026601509110_11_66_0
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 12 месяцев |  |  | 2020 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Правительства Свердловской области Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 24.07.2019 № 272
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2020 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 17.5143 | нд | нд | 17.5143 | нд | 16.16 | нд | нд | 16.16 | нд | -1.3543 | -7.733% | нд | нд | нд | нд | -1.3543 | -7.733% | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_1 | 1.9291 | нд | нд | 1.9291 | нд | 1.6417 | нд | нд | 1.6417 | нд | -0.28737 | -14.9% | нд | нд | нд | нд | -0.28737 | -14.9% | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер № 6 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_2 | 8.7444 | нд | нд | 8.7444 | нд | 8.3149 | нд | нд | 8.3149 | нд | -0.42949 | -4.912% | нд | нд | нд | нд | -0.42949 | -4.912% | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_3 | 1.9291 | нд | нд | 1.9291 | нд | 1.6417 | нд | нд | 1.6417 | нд | -0.28737 | -14.9% | нд | нд | нд | нд | -0.28737 | -14.9% | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_4 | 2.6304 | нд | нд | 2.6304 | нд | 2.346 | нд | нд | 2.346 | нд | -0.28434 | -10.81% | нд | нд | нд | нд | -0.28434 | -10.81% | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2» , р.п.Шаля. | Н_5 | 0.72986 | нд | нд | 0.72986 | нд | 0.67877 | нд | нд | 0.67877 | нд | -0.051091 | -7% | нд | нд | нд | нд | -0.051091 | -7% | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля. | Н_6 | 0.68683 | нд | нд | 0.68683 | нд | 0.68639 | нд | нд | 0.68639 | нд | -0.0004464 | -0.06499% | нд | нд | нд | нд | -0.0004464 | -0.06499% | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля. | Н_7 | 0.86471 | нд | нд | 0.86471 | нд | 0.85051 | нд | нд | 0.85051 | нд | -0.014196 | -1.642% | нд | нд | нд | нд | -0.014196 | -1.642% | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.2637 | нд | нд | 7.2637 | нд | 7.3162 | нд | нд | 7.3162 | нд | 0.052472 | 0.7224% | нд | нд | нд | нд | 0.052472 | 0.7224% | нд | нд
1.6 | Покупка автомобиля бортовой на шасси 6x4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19м. | Н_8 | 6.5039 | нд | нд | 6.5039 | нд | 6.5834 | нд | нд | 6.5834 | нд | 0.079559 | 1.223% | нд | нд | нд | нд | 0.079559 | 1.223% | нд | нд | Уточнение стомости по результатам заключенных договоров
1.6 | Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5 | Н_9 | 0.75989 | нд | нд | 0.75989 | нд | 0.7328 | нд | нд | 0.7328 | нд | -0.027087 | -3.565% | нд | нд | нд | нд | -0.027087 | -3.565% | нд | нд
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 24.778 | нд | нд | 24.778 | нд | 23.4762 | нд | нд | 23.4762 | нд | -1.3018 | -5.254% | нд | нд | нд | нд | -1.3018 | -5.254% | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 17.5143 | нд | нд | 17.5143 | нд | 16.16 | нд | нд | 16.16 | нд | -1.3543 | -7.733% | нд | нд | нд | нд | -1.3543 | -7.733% | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 7.2637 | нд | нд | 7.2637 | нд | 7.3162 | нд | нд | 7.3162 | нд | 0.052472 | 0.7224% | нд | нд | нд | нд | 0.052472 | 0.7224% | нд | нд