## 2 квартал
приложение к приказу №__ от 25.06.2010г.
Утверждаю
Согласовано: |  |  |  |  | директор ООО "Энергошаля"
гл. инженер |  |  |  |  | ___________П.Н.Домрачев
________В.Н.Судиловский |  |  |  |  | "___"____________2020г.
План работ по ремонту электрических сетей ООО "Энергошаля"
на 2 квартал 2020 г.
№ п/п | Месяц проведения работ | Наименование объекта | Сроки ввода - вывода из ремонта | Планируемые мероприятия по ремонту объектов | Примечание
1 | апрель | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт"ул. Калинина | Начало ремонта - 03 апреля, вывод из ремонта-15 апреля | Монтаж вводов по ул. Калинина п. Шаля | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
2 | апрель | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт" ул. Привокзальная | Начало ремонта- 15 апреля вывод из ремонта-28 апреля | Монтаж ШУ с выносом на опору или на фасад дома (здания) в п. Сабик ул. Привокзальная в кол-ве 2шт. | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
3 | май | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт" ул. Комсомольская | Начало ремонта-09 мая, вывод из ремонта - 30 мая | Монтаж вводов и подключение домов и зданий в п. Сабик ул. Привокзальная, ул. Комсомольская в кол-ве 35 шт. | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
4 | июнь | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт" ул. Комсомольская | Начало ремонта - 01 июня, вывод из ремонта-30 июня | Монтаж приборов учета электрической энергии в установленные ШУ в п. Сабик ул. Привокзальная, ул. Комсомольская в кол-ве 35 шт. | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
5 | июнь | п. Шаля ВЛ-10 кВ Фидер№3 | Начало ремонта - 01 июня, вывод из ремонта -15 июня | Обрезка тополей | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
6 | июнь | п. Шаля ВЛ-10 кВ Фидер№12 | Начало ремонта - 15 июня, вывод из ремонта-30 июня | Замена провода | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
Примечания.
1. Отключения э/э на время выполнения заявок на подключение новых потребителей устанавливается в зависимости от поступления заявок.
2,Плановые сроки отключения э/э могут корректироваться по объективным причинам.Информация по тел.:8(34358)21997
|  | Начальник участка |  |  | Д.В. Нарыжный
|  | Начальник ПТО |  |  | С.В.Попов