## Лист1
Месяц | Заявки на ТП (шт.) и объем мощности | Заключено договоров (шт.) и объем мощности | Кол-во выполненных присоединений (шт.) | Максимальная мощность, (кВт) | Аннулированные заявки (шт.)
январь | 1 (15 кВт) | 3 шт. (180 кВт) | 1 | 15 | 0
февраль | 3 (165 кВт) | 2 шт. (150 кВт) | 0 | 0 | 0
март | 0 (0 кВт) | 1 шт. (15 кВт) | 1 | 25 | 0
апрель | 2 (45 кВт) | 1 шт. (15 кВт) | 1 | 15 | 0
май | 7 (65 кВт) | 7 шт. (155 кВт) | 2 | 45 | 1
общее | 6шт. (225кВт) | 13 шт. (500 кВт) | 5 | 100 | 1
№ п/п | ФИО | Наименование | Адрес ЭПУ | Заявка №, | Договор |  | Акт о выполнении ТУ, №, дата | Служебная записка,№ | АКТ осущ. тех. присоед. № | Мощность | Стоимость с НДС, руб. | Срок исполнения договора
|  | ЭПУ |  | Дата | [5 empty] | Напряжение
[5 empty] | № | Дата |  |  |  | кВт, кВ
1 | Домрачев П.Н. | нежилое помещение | Свердловская область, Шалинский городской округ,р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, без номера, 70 метров на восток от ориентира – дома №63 по ул. Орджоникидзе ( кадастровый номер 66:31:2201002:740) | 29 марта 2019 года | 007/02-19 | 05 июня 2019 года |  |  |  | 148 кВт 380 В | 19 978, 80 | 05 июня 2020 года
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство "Дикая утка" | туристическая база | Свердловская область, пос. Колпаковка (кадастровый номер 66:31:0000000:39/14) | 11 апреля 2019 года | 007/01-19 | 30 апреля 2019 года |  |  |  | 148 кВт 380 В | 19 978, 80 | 30 апреля 2020 года
3 | Колмогоров А.А. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Шаля, ул. Халтурина,6 | 18 июня 2019 года | 041/02-19 | договор не поступил в СО |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550
4 | Идиятуллин А.Ф. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Сабик, ул. Таежная,18 | 26 июня 2019 года | 042/02-19 | 31 июля 2019 г. |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 31 января 2020 года
5 | Авдонин А.С. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Родниковая, 2 | 15 июля 2019 года | 044/02-19 | 25 сентября 2019 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 25 марта 2020 года
6 | ОАО "Российские железные дороги" | РЩ-0,4 кВ | Свердловская область, Шалинский район, ст. Харенки (кадастровый номер 66:31:00 00 000:0016:65:257:001:003491730:0001:20000) | 26 июля 2019 года | 050/01-19 | 25 декабря 2019 года |  |  |  | 10 кВт 380 В | 10716 | 25 декабря 2020г.
7 | Жуков В.А. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, ул. Парковая, 1 | 30 июля 2019 года | 051/02-19 | 29 августа 2019 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 30 февраля 2020 года
8 | Пушланов С.О. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. Чкалова, 57 | 29 августа 2019 года | 057/02-19 | 23 сентября 2019 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 23 марта 2020 года
9 | Пономарева М.А. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. Фрунзе, 95 | 05 сентября 2019 года | 058/02-19 | 25 сентября 2019 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 25 марта 2020 года
10 | Заводов В.Ю. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. 70 лет Победы, 66, кадастровый номер 66:31:2201005:277 | 05 сентября 2019 года | 059/02-19 | 27 сентября 2019 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 27 марта 2020 года
11 | Хизадзе Г.П. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. 70 лет Победы, 83 кадастровый номер 66:31:2201005:302 | 05 сентября 2019 года | 060/02-19 | 27 сентября 2019 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 27 марта 2020 года
12 | Абакаров М.О. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. 70 лет Победы, 70 кадастровый номер 66:31:2201005:289 | 05 сентября 2019 года | 061/02-19 | 27 сентября 2019 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 27 марта 2020 года
13 | Дягилев А.Е. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. 70 лет Победы, 87 кадастровый номер 66:31:2201005:304 | 05 сентября 2019 года | 062/02-19 | 27 сентября 2019 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 27 марта 2020 года
14 | Попов А.А. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. 70 лет Победы, 79 кадастровый номер 66:31:2201005:303 | 05 сентября 2019 года | 063/02-19 | 27 сентября 2019 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 27 марта 2020 года
15 | Шуваев И.М. | жилой дом | Российская Федерация, Свердловская область. Екатеринбург, ул. ур.Шпаньковское , западнее НОВО-Свердловской ТЭЦ | 17 октября 2019 года | 064/02-19 | 03 декабря 2019 года | 064/02-19 от 05 марта 2020 года | 064/02-19 от 05 марта 2020 года | 064/02-19 от 05 марта 2020 года | 25 кВт 380 В | 19 978, 80 | 03 июня 2020 года
16 | ПАО "МТС" | базовая станция | Свердловская область, Шалинский ГО, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 33 | 21 октября 2019 года | 065/01-19 | 23 января 2020 года | 065/01-19 от 29 апреля 2020 года | 065/01-19 от 29 апреля 2020 года | 065/01-19 от 29 апреля 2020 года | 15 кВт 380 В | 550 | 23 января 2021 года
17 | ИП "Карнаухов В.Ю." | нежилое помещение | Свердловская область, Шалинский городской округ, рп. Шаля , ул. Орджоникидзе, 10 | 20 ноября 2019 года | 067/02-19 | 27 декабря 2019 года |  |  |  | 30 кВт 380 В | 19 978, 80 | 27 июня 2020 г.
18 | Данилов В.И. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, в близи п. Сабик, кадастровый номер 66:31:2501001:438 | 09 декабря 2019 года | 070/02-19 | договор не поступил в СО | Заявка аннулирована |  |  | 140 кВт 380 В | 19 978, 80
19 | Неугодников А.Б. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Шаля, ул. Степана Разина, 64-1 | 09 декабря 2019 года | 071/02-19 | 18 мая 2020 года | 071/02-19 от 29 мая 2020 года | 071/02-19 от 29 мая 2020 года | 071/02-19 от 29 мая 2020 года | 15 кВт 380 В | 5788.8 | 18 декабря 2020 года
20 | ИП "Лучинина В.В." | ТП-6/0,4кВ | Свердловская область, г. Екатеринбург, восточнее п. Кольцо, кадастровый номер 66:41:0610033:15 | 24 декабря 2019 года | 001/02-20 | 29 января 2020 года |  |  |  | 150 кВт 6000 В | 21292.8 | 29 января 2021 года
21 | Полудницин А.Н. | жилой дом | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 18, кадастровый номер 66:31:2201002:64 | 15 января 2020 года | 002/02-20 | 20 января 2020 года | 002/02-20 от 29 января 2020 года | 002/02-20 от 29 января 2020 года | 002/02-20 от 29 января 2020 года | 15 кВт 220 В | 550 | 20 июля 2020 года
22 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа им. В. Зимина" | спортивный корт | Свердловская область, поселок Верх-Нейвинский, внутриквартальная территория жилого дома по ул. Евдокимова, дом 32, кадастровый номер участка 66:67:0101018:41 | 04 февраля 2020 года | 001/01-20 | 03 марта 2020 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 03 сентября 2020 года
23 | ООО МК "ГарантСтрой" | многоквартирный жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, рп Шаля, ул. Энгельса, 27 , кадастровый номер участка 66:31:2201004:717 | 03 февраля 2020 года | 002/01-20 | 12 февраля 2020 года |  |  |  | 120 кВт 380 В | 67392 | 12 февраля 2021 года
24 | ООО МК "ГарантСтрой" | по временной схеме многоквартирный жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, рп Шаля, ул. Энгельса, 27 , кадастровый номер участка 66:31:2201004:717 | 03 февраля 2020 года | 002В/01-20 | 12 февраля 2020 года | 002В/01-20 от 29 мая 2020 года | 002В/01-20 от 29 мая 2020 года | 002В/01-20 от 29 мая 2020 года | 30 кВт 380 В | 16848 | 07 марта 2020 года
25 | Усачев Дмитрий Михайлович | жилой дом | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, урочище Шпаньковское, дом 26, кадастровый номер 66:41:0712015:26 | 06 апреля 2020 года | 003/02-20 | 21 мая 2020 года |  |  |  | 40 кВт 380 В | 21292.8 | 21 декабря 2020 года
26 | ООО "Т2 Мобайл" | ВРУ 0,4 кВ базовой станции сотовой связи | Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. Ленина, 47 | 08 апреля 2020 года | 003/01-20 | 18 мая 2020 года |  |  |  | 5 кВт 380 В | 550 | 18 декабря 2020 года
27 | Дружинин Андрей Германович | жилой дом | Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Шпаньковское урочище, дом 16, кадастровый номер 66:41:0712015:43 | 13 мая 2020 года | 004/02-20 | 21 мая 2020 года |  |  |  | 60 кВт 380 В | 21292.8 | 21 декабря 2020 года
28 | Желтышев Сергей Анатольевич | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, улица Зеленая Роща кадастровый номер 66:31:2201005:294 | 19 мая 2020 года | 005/02-20 | 20 мая 2020 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 20 декабря 2020 года
29 | Желтышев Сергей Анатольевич | жилой дом (по временной схеме) | Свердловская область, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, улица Зеленая Роща кадастровый номер 66:31:2201005:294 | 19 мая 2020 года | 006/02-20 | 20 мая 2020 года |  |  |  | 5 кВт 380 В | 2808 | 20 декабря 2020 года
30 | Стариков Алексей Павлович | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, улица Лесная 1В кадастровый номер 66:31:2501001:390 | 22 мая 2020 года | 007/02-20 | в разработке |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550
31 | Брезгин Евгений Андреевич | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, улица Чапаева, б/н кадастровый номер 66:31:2201004:402 | 22 мая 2020 года | 008/02-20 | в разработке |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550
32 | Терешков Владимир Андреевич | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, пер. Солнечный, д. 14а | 26 мая 2020 года | 009/02-20 | в разработке |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550
33 | Лобанов Виталий Геннадьевич | жилой дом | Свердловская область, Шалинский городской округ, р.п. Шаля, улица Нефтянников 14Б | 27 мая 2020 года | 010/02-20 | 29 мая 2020 года |  |  |  | 15 кВт 380 В | 550 | 29 декабря 2020 года