## D05.14_1026601509110_10_66_0
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | полугодие |  |  | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Правительства Свердловской области Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 24.07.2019 № 272
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 17.5143 | 0 | 17.5143 | 17.5143 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | нд | 17.5143 | нд | 14.6345 | -14.6345 | -83.5573
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_1 | 1.9291 | 0 | 1.9291 | 1.9291 | 1.4399 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | нд | 1.9291 | нд | 0.48915 | -0.48915 | -25.3569 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер № 6 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_2 | 8.7444 | 0 | 8.7444 | 8.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7444 | нд | 8.7444 | -8.7444 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_3 | 1.9291 | 0 | 1.9291 | 1.9291 | 1.4399 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | нд | 1.9291 | нд | 0.48915 | -0.48915 | -25.3569 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_4 | 2.6304 | 0 | 2.6304 | 2.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6304 | нд | 2.6304 | -2.6304 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2» , р.п.Шаля. | Н_5 | 0.72986 | 0 | 0.72986 | 0.72986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72986 | нд | 0.72986 | -0.72986 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля. | Н_6 | 0.68683 | 0 | 0.68683 | 0.68683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68683 | нд | 0.68683 | -0.68683 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля. | Н_7 | 0.86471 | 0 | 0.86471 | 0.86471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86471 | нд | 0.86471 | -0.86471 | -100 | Запланировано на IV кв 2020 г.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.2637 | 0 | 7.2637 | 7.2637 | 7.3162 | 0 | 7.3162 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2637 | нд | -0.052472 | 0.052472 | 0.72239
1.6 | Покупка автомобиля бортовой на шасси 6x4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19м. | Н_8 | 6.5039 | 0 | 6.5039 | 6.5039 | 6.5834 | 0 | 6.5834 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5039 | нд | -0.079559 | 0.079559 | 1.2233
1.6 | Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5 | Н_9 | 0.75989 | 0 | 0.75989 | 0.75989 | 0.7328 | 0 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75989 | нд | 0.027087 | -0.027087 | -3.5646 | уточнения стоимости по результатам заключенного договора
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 24.778 | 0 | 24.778 | 24.778 | 10.196 | 0 | 7.3162 | 0 | 2.8798 | 0 | нд | 24.778 | нд | 14.582 | -14.582 | -58.8505
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 17.5143 | 0 | 17.5143 | 17.5143 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | нд | 17.5143 | нд | 14.6345 | -14.6345 | -83.5573
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 7.2637 | 0 | 7.2637 | 7.2637 | 7.3162 | 0 | 7.3162 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2637 | нд | -0.052472 | 0.052472 | 0.72239