## Е11.06_1026601509110_17_66_0
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 9 месяцев |  |  |  | 2020 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Энергошаля"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Правительства Свердловской области Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 24.07.2019 № 272
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 17.5143 | 5.4767 | 0.30774 | 1.7255 | 3.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | 2.5969 | 0.30774 | 1.7255 | 0.56363 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5952 | 4.5639 | 0.25645 | 1.4379 | 2.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3999 | 0 | 0 | 2.3999 | 0 | 2.1641 | 0.25645 | 1.4379 | 0.4697 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_1 | 1.9291 | 1.6417 | 0.040287 | 0.1615 | 1.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 0.20178 | 0.040287 | 0.1615 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6076 | 1.3681 | 0.033572 | 0.13458 | 1.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1999 | 0 | 0 | 1.1999 | 0 | 0.16815 | 0.033572 | 0.13458 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ фидер № 6 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля, ВЛ 10 кВ совместная подвеска фидер 12 и фидер КНС до концевой опоры ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_2 | 8.7444 | 0.091206 | 0.091206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091206 | 0.091206 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.287 | 0.076005 | 0.076005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076005 | 0.076005 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 31 «Очистные», р.п. Шаля. | Н_3 | 1.9291 | 1.4802 | 0.040287 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 0.040287 | 0.040287 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6076 | 1.2335 | 0.033572 | 0 | 1.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1999 | 0 | 0 | 1.1999 | 0 | 0.033572 | 0.033572 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 12 опора № 1 до концевой опоры ТП № 29 «КНС», р.п. Шаля. | Н_4 | 2.6304 | 0.047928 | 0.047928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047928 | 0.047928 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.192 | 0.03994 | 0.03994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03994 | 0.03994 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ПС 10/0,4 кВ ТП № 36 «Лермонтова 2» , р.п.Шаля. | Н_5 | 0.72986 | 0.67877 | 0.020143 | 0.094992 | 0.56363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67877 | 0.020143 | 0.094992 | 0.56363 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60822 | 0.56564 | 0.016786 | 0.07916 | 0.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56564 | 0.016786 | 0.07916 | 0.4697 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ «фидер № 3 отпайка от опоры № 21 -ТП концевой опоры ТП № 36 «Лермонтова 2», р.п.Шаля. | Н_6 | 0.68683 | 0.68638 | 0.040494 | 0.64589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68638 | 0.040494 | 0.64589 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57236 | 0.57199 | 0.033745 | 0.53824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57199 | 0.033745 | 0.53824 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 1 «Южная», «ТП № 36 «Лермонтова 2» - фидер № 2 «Зелёная», р.п.Шаля. | Н_7 | 0.86471 | 0.85051 | 0.027397 | 0.82311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85051 | 0.027397 | 0.82311 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72059 | 0.70876 | 0.022831 | 0.68593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70876 | 0.022831 | 0.68593 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.2637 | 7.3164 | 0 | 0 | 7.3164 | 0 | 7.3164 | 0 | 0 | 7.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0531 | 6.097 | 0 | 0 | 6.097 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка автомобиля бортовой на шасси 6x4 с крано-манипуляторной установкой, макс грузоподъемность не менее 7500 кг, макс вылет стрелы не менее 19м. | Н_8 | 6.5039 | 6.5832 | 0 | 0 | 6.5832 | 0 | 6.5832 | 0 | 0 | 6.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4199 | 5.486 | 0 | 0 | 5.486 | 0 | 5.486 | 0 | 0 | 5.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка автомобиля легкового, тип двигателя бензиновый 1.6л, коробка передач 5МКП, мощность не менее 90 л.с., экологический стандарт Евро5 | Н_9 | 0.75989 | 0.7332 | 0 | 0 | 0.7332 | 0 | 0.7332 | 0 | 0 | 0.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63324 | 0.611 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 24.778 | 12.7931 | 0.30774 | 1.7255 | 10.7599 | 0 | 7.3164 | 0 | 0 | 7.3164 | 0 | 2.8798 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | 2.5969 | 0.30774 | 1.7255 | 0.56363 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6484 | 10.6609 | 0.25645 | 1.4379 | 8.9665 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 6.097 | 0 | 2.3999 | 0 | 0 | 2.3999 | 0 | 2.1641 | 0.25645 | 1.4379 | 0.4697 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 17.5143 | 5.4767 | 0.30774 | 1.7255 | 3.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | 0 | 2.8798 | 0 | 2.5969 | 0.30774 | 1.7255 | 0.56363 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5952 | 4.5639 | 0.25645 | 1.4379 | 2.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3999 | 0 | 0 | 2.3999 | 0 | 2.1641 | 0.25645 | 1.4379 | 0.4697 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 7.2637 | 7.3164 | 0 | 0 | 7.3164 | 0 | 7.3164 | 0 | 0 | 7.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0531 | 6.097 | 0 | 0 | 6.097 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 6.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд