## 2 квартал
приложение к приказу №__ от 25.06.2010г.
Утверждаю
Согласовано: |  |  |  |  | директор ООО "Энергошаля"
гл. инженер |  |  |  |  | ___________П.Н.Домрачев
________В.Н.Судиловский |  |  |  |  | "___"____________2020г.
План работ по ремонту электрических сетей ООО "Энергошаля"
на 3 квартал 2020 г.
№ п/п | Месяц проведения работ | Наименование объекта | Сроки ввода - вывода из ремонта | Планируемые мероприятия по ремонту объектов | Примечание
1 | июль | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт"ул. Лермонтова | Начало ремонта - 01 июля, вывод из ремонта-15 июля | Монтаж вводов | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
2 | июль | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт" ул. Луговая | Начало ремонта - 16 июля, вывод из ремонта-30 июля | Монтаж вводов | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
3 | август | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт" ул. Мира, Орджоникидзе | Начало ремонта-01 августа, вывод из ремонта - 15 августа | Монтаж вводов | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
4 | август | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт" ул. Серова | Начало ремонта-16 августа, вывод из ремонта - 29 августа | Монтаж вводов | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
5 | сентябрь | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт" ул. Советская, ул Степана Разина | Начало ремонта - 05 сентября вывод из ремонта-14 сентября | Монтаж вводов | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
6 | сентябрь | ВЛ-0,4 кВ фидер "Быт" ул. Урицкого | Начало ремонта - 15 сентября вывод из ремонта-30 сентября | Монтаж вводов | Отключение э/э производится в рабочие дни по согласованию с потребителями.Вслучае, если по объективным причинам отключение не согласовано. Срок проведения работ корректируется.
Примечания.
1. Отключения э/э на время выполнения заявок на подключение новых потребителей устанавливается в зависимости от поступления заявок.
2,Плановые сроки отключения э/э могут корректироваться по объективным причинам.Информация по тел.:8(34358)21997
|  | Начальник участка |  |  | Д.В. Нарыжный
|  | Начальник ПТО |  |  | С.В.Попов